## Hoja1
contrato | fecha del contrato | precio primitivo | plazo primitivo | alcance de las modificaciones | acuerdo modificación (fecha y órgano) | fecha formalización de la modificación | AREA QUE REALIZA LA MODIFICACION
servicios de “Conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano del término municipal de Almería”, | 19/11/2019 ADJUDICA Y 27/08/2020 se formaliza | 32,033,384.12 EUR | CUATRO AÑOS, con una posible prórroga de UN (1) AÑO | concurrencia de circunstancias relativas a ampliaciones por obra nueva o recepción de urbanizaciones que incrementan la superficie de actuación | 24/01/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 2025-02-18 | ÁREA DE AGUA, ZONAS VERDES Y AGRICULTURA
“Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Almería”, |  |  |  | La construcción de una nueva línea para el tratamiento mecánico, La ampliación del actual vertedero hasta la capacidad máxima autorizada en la vigente autorización ambiental integrada de la Planta (“AAI”).La explotación y mantenimiento de la nueva Línea de Tratamiento de la Fracción Orgánica Recogida de Forma Selectiva en Origen (FORM) dentro de la Instalación Existente. Se amplía el plazo de duración del contrato por el periodo necesario para la amortización de las inversiones propuestas | 21/03/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNOLOCAL
Servicios de reparto de correspondencia, notificaciones y paqueteria del Excmo. Ayuntamiento de Almeria. |  | 1.198.272,53 | desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026 | Aprobación de reajuste de anualidades y autorización y disposición del gasto | 23/05/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL |  | AREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CONTRATACIÓN.- ORGANO GESTION TRIBUTARIO
“Contrato de conservación, mantenimiento y renovación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado ornamental |  |  |  | sucesión del contratista en el “Contrato de conservación, mantenimiento y renovación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado ornamental”, con efectos desde el 1/1/2025, en favor de la mercantil EDISON NEXT SPAIN, S.L.U., con NIF B33798455, en sustitución de EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L., sucursal en España, con NIF W0117310C, adjudicataria mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22/4/2022. | 16/05/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL |  | AREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA
contrato menor privado para llevar a cabo el I Certamen Atardeceres Flamencos en el Cerro | 2024-05-05 |  |  | Modificar el lugar de celebración del evento indicado y Aprobar la minoración del precio del contrato, al excluirse del mismo el espectáculo previsto para el 3 de mayo de 2025 en el Cerro San Cristóbal a cargo de Jóvenes flamencos del Morato, Cristo Heredia y el alumnado de "De Inés de Inés", valorado en 2.400,00€, IVA excluido. | 08/05/2025 – DECRETO CONCEJAL CULUTRA |  | AREA DE CULTURA,TRADICIONES Y FIESTAS MAYORES
“Rehabilitación integral del edificio El Patio”. | 2024-10-25 | 1887748.38 | OCHO (8) MESES | ampliación del plazo de ejecución del contrato de OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE "REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO EL PATIO (ALMERÍA)”, por tiempo de CUATRO (4) MESES | 20/06/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL |  | AREA DE URBANISMO Y VIVIENDA
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA DE PLAYAS 2024-2027 Y OTRAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DPMT, CONSULTORIA DE SISTEMAS, E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2024-2027” | 2023-12-15 | 127050 | 3 años | necesidad de aumentar el presupuesto máximo anual para poder atender las necesidades mínimas en las diferentes playas del término municipal de Almería, en el seno del Plan de Explotación de Servicios de Temporada de Playas 2024/2027, así como otras actuaciones incluidas en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y Zona de Servidumbre de Protección (ZSP). | 11/07/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL |  | AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL.
servicios de “Agencias de viajes para miembros de la Corporación Local Municipal de Almería (2.024-2.025)“ | 2024-10-25 | 42350 | 1 AÑO | el volumen de servicios ejecutados, así como la previsión de servicios a realizar hasta la finalización del mismo, ha superado las previsiones iniciales debido al incremento de la actividad municipal desarrollada en las diferentes Delegaciones de Área del Ayuntamiento de Almería ,dado el aumento de los servicios y el importe de adjudicación en el presente ejercicio 2025, resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades durante la vigencia del contrato. aumentar por un importe de 35.000 euros (treinta y cinco mil euros) mas 7.350 euros ( siete mil trescientos cincuenta euros ) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de 42.350,00 euros (cuarenta y dos mil trescientos cincuenta euros) | 18/07/2025 – ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL |  | AREA DE PRESIDENCIA, PLANIFICACIÓN Y PROYECTO EUROPEOS
/